АДМИНИСТРАЦИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

26 января 2024 года                                                                                       №  40

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по сопровождению

школ с низкими образовательными

результатами на 2024 год

На основании приказа Департамента образования Орловской области от 11.01.2024 года № 8 «Об утверждении Дорожной карты реализации мер адресной поддержки школ с низкими результатами обучения в 2024 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по сопровождению школ с низкими образовательными результатами (далее – дорожная карта) на 2024 год согласно приложению 1.

- Утвердить перечень общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, согласно приложению 2.

- Руководителям общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в рамках своей компетенции.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста отдела образования администрации района Н. В. Шаменкову.

Начальник отдела образования                                                     Л. М. Зарубина

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации района

от 26 января 2024 года № 40

Перечень общеобразовательных организаций,

имеющих низкие образовательные результаты

- МБОУ-Богородицкая СОШ.

- МБОУ-Ильинская СОШ.

- МБОУ-Юрьевская СОШ.

Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации района

от 26 января 2024 года № 40

План мероприятий («дорожная карта»)

по сопровождению школ с низкими образовательными результатами (далее – дорожная карта) на 2024 год

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок реализации | Ожидаемые результаты исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальной программы сопровождения школ, показывающих низкие результаты обучения, функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов | Отдел образования администрации района (далее – отдел образования | Январь – февраль 2024 года | Разработана муниципальная программа и размещена на официальной странице отдела образования на сайте администрации района |
| 1.2. | Усиление контроля деятельности образовательных организаций (далее - ОО) по подготовки обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике, учебным предметам по выбору | Отдел образования | Июнь, декабрь 2023 | Организован контроль, оценено качество планов ОО по подготовке к ГИА на сайте ОО |
| 1.3. | Проведены инструктивно-методические совещания с руководителями ОО: «Анализ готовности ОО к проведению государственной итоговой аттестации (результаты репетиционных экзаменов, диагностических работ, итоговое сочинение, итоговое собеседование, претенденты на медаль, зоны риска)»; «Внешняя оценка эффективности реализации ОО образовательных программ по результатам государственной итоговой аттестации и ВПР» | Отдел образования | Март 2024 года Сентябрь 2024 года | Совещания проведены |
| 1.4. | Контроль деятельности ОО по организации поддержки молодых педагогов, реализующих программы наставничества педагогических работников | Отдел образования | Ежеквартально | Программы поддержки молодых педагогов размещены на сайте ОО |
| 1.5. | Проведение совещаний с руководителями ШНОР по вопросам разработки и реализации программ антирисковых мер по рисковым профилям | Отдел образования | Раз в месяц | Управленческие решения (договоры, запросы, финансовые документы, приказы, протоколы, иное) |
| 1.6. | Контроль деятельности ШНОР по разработке и реализации программ перехода школ в эффективный режим работы | Отдел образования | март | Программы разработаны и размещены на сайте ОО |
| 2. Научно-методическое сопровождение деятельности руководителей ОО |  |  |  |  |
| 2.1. | Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей ОО «Управление качеством образования в школах с рисками учебной неуспешности» | Руководители ОО | По графику ИРО | Курсы ПК пройдены |
| 2.2. | Прохождение курсов повышения квалификации «Независимая оценка качества общего образования: организация, проведение, анализ и использование результатов» | Руководители ОО | По графику ОРЦОКО | Курсы ПК пройдены |
| 2.3. | Разработка программ перехода школы в эффективный режим работы | Руководители ОО | До 1 марта 2024 года | Программы перехода в эффективный режим разработаны и размещены на сайте ОО |
| 2.4. | Участие в региональном конкурсе Программ перехода школ в эффективный режим работы | Отдел образования, руководители ОО | До 20 марта 2024 года |  |